## Risco
Id | Causa | Risco | Efeito | Probabilidade | Impacto | Exposição
r1 | Não encontrar pessoas da área de RH e psicologia com interesse no projeto | Perder uma regra de negócio | Perda de parte da viabilidade do projeto, redução de fonte de renda, garantia de qualidade, funcionalidade e diferencial de mercado | M | M | Média exposição
r2 | Usuário aplica o mesmo usuário e senha em diversas outras plataformas. Em uma delas foi vazado os seus dados, o que permite que qualquer pessoa que os tenha acesse a nossa plataforma | Pessoas indesejadas acessarem o perfil do nosso usuário sem o concentimento dele | O candidato ser prejudicado em processos seletivos, tendo seus dados de cadastro alterados e comunicação indesejada com o avaliador | A | A | Alta exposição
r3 | Falhas de segurança na plataforma foram os responsáveis pela divulgação de dados particulares e sem concentimento dos usuários | Exposição de dados da plataforma | Processos judiciais, perca de confiança dos usuários (candidatos e divulgadores de vaga), encerramento do projeto e banalização dos profissionais envolvidos | B | A | Média exposição
r4 | Desenvolver um sistema bonito e usual na visão dos donos do projeto. Mas não atigiu os fatores de satisfação dos stakeholders | Desenvolver um software legal para o público errado | Perca de viabilidade do projeto, poucos anuncios de vaga na plataforma, poucos candidatos cadastrados, pouco volume de acesso, falta de confiança do anunciador de vagas de emprego por não encontrar/receber candidatos apropriados para a vaga, falta de confiança de candidatos que investem na nossa plataforma, mas não conseguem um emprego | M | A | Alta exposição
r5 | Usuário tenta entrar na plataforma, mas ela está fora do ar | Falha na aplicação que resulta no travamento da mesma, alto volume de acesso simultâneo, não pagar a hospedagem | Processos judiciais, perca de confiança dos usuários (candidatos e divulgadores de vaga), perca de relevância, trabalho extra dos colaboradores | B | A | Média exposição
r6 | Invasão de Hackers na nossa plataforma | Falha de segurança | Hacker se passar por alguma empresa ou candidato, sequestro de dados, processos judiciais, perca de relevância e confiança dos usuário na plataforma caso esses dados forem divulgados | M | A | Alta exposição

## Plano de redução de probabilida
Id | Causa do Risco | Risco | Plano de redução de probabilidade
r1 | Não encontrar pessoas da área de RH e psicologia com interesse no projeto | Perda de parte da viabilidade do projeto, redução de fonte de renda, garantia de qualidade, funcionalidade e diferencial de mercado | - Para cada currículo avaliado, o profissional receberá um valor acordado com a plataforma; - Desenvolver uma IA que seja capaz de realizar o mesmo trabalho do profissional; - Redefinição de parte da regra de negócio
r2 | Usuário aplica o mesmo usuário e senha em diversas outras plataformas. Em uma delas foi vazado os seus dados, o que permite que qualquer pessoa que os tenha acesse a nossa plataforma | O candidato ser prejudicado em processos seletivos, tendo seus dados de cadastro alterados e comunicação indesejada com o avaliador | - Verificação de dois fatores
r3 | Falhas de segurança na plataforma foram os responsáveis pela divulgação de dados particulares e sem concentimento dos usuários | Processos judiciais, perca de confiança dos usuários (candidatos e divulgadores de vaga), encerramento do projeto e banalização dos profissionais envolvidos | - Testes manuais e automatizados de segurança e de vulnerabilidade - Estudo da LGPD e aplicação dela no desenvolvimento do projeto - Utilização de bibliotecas confiáveis e com boa reputação, para evitar roubo de dados
r4 | Desenvolver um sistema bonito e usual na visão dos donos do projeto. Mas não atigiu os fatores de satisfação dos stakeholders | Perca de viabilidade do projeto, poucos anuncios de vaga na plataforma, poucos candidatos cadastrados, pouco volume de acesso, falta de confiança do anunciador de vagas de emprego por não encontrar/receber candidatos apropriados para a vaga, falta de confiança de candidatos que investem na nossa plataforma, mas não conseguem um emprego | - Investir tempo suficiente para definição de público alvo e posteriormente criação, validação e também definição de personas - Estudo do mercado para validar se ele está receptível há nossa ideia de solução - Validação de problema identificado - Aplicação de técnicas de entrevista, formulário, walkthrough, modelo Kano - Canvas
r5 | Usuário tenta entrar na plataforma, mas ela está fora do ar | Processos judiciais, perca de confiança dos usuários (candidatos e divulgadores de vaga), perca de relevância, trabalho extra dos colaboradores | - Configuração de alarmes na hospedagem para notificar anomalias de software - Pagar hospedagem em dia - Contratar um serviço de hospedagem que entregue o que precisamos: uma mensalidade justa, aguentar volume de dados especificados e velocidade de execuções
r6 | Invasão de Hackers na nossa plataforma | Hacker se passar por alguma empresa ou candidato, sequestro de dados, processos judiciais, perca de relevância e confiança dos usuário na plataforma caso esses dados forem divulgados | - Testes manuais e automatizados de segurança e de vulnerabilidade - Estudo da LGPD e aplicação dela no desenvolvimento do projeto - Utilização de bibliotecas confiáveis e com boa reputação, para evitar roubo de dados - Contratação de empresa de consultoria em segurança

## Plano de redução de impacto de
Id | Risco | Efeito | Plano de redução de impacto
r1 | Perder uma regra de negócio | Perda de parte da viabilidade do projeto, redução de fonte de renda, garantia de qualidade, functionalidade e diferencial de mercado | - Como se trata de uma funcionalidade diferencial, ela não impacta na essência do produto; - Desenvolmento de IA;
r2 | Pessoas indesejadas acessarem o perfil do nosso usuário sem o concentimento dele | O candidato ser prejudicado em processos seletivos, tendo seus dados de cadastro alterados e comunicação indesejada com o avaliador | - Quando acessado por um novo dispositivo, então usuário recebe uma notificação no email sobre o ocorrido, dando a opção de Não Fui Eu. Caso essa opção for selecionada, nós impossibilitamos que esse dispositivo logue nessa conta
r3 | Exposição de dados da plataforma | Processos judiciais, perca de confiança dos usuários (candidatos e divulgadores de vaga), encerramento do projeto e banalização dos profissionais envolvidos | - Aplicar conhecimentos da LGPD - Postmortem Software (aprendendo com o erros) - Entrar em contato com um advogado especializado
r4 | Desenvolver um software legal para o público errado | Perca de viabilidade do projeto, poucos anuncios de vaga na plataforma, poucos candidatos cadastrados, pouco volume de acesso, falta de confiança do anunciador de vagas de emprego por não encontrar/receber candidatos apropriados para a vaga, falta de confiança de candidatos que investem na nossa plataforma, mas não conseguem um emprego | - 5W2H - Refazer pesquisa de mercado - Redefinição de público alvo e personas - Consultoria de departamento de publicidade e propaganda - Analista UX - Análise de impacto - PDCA
r5 | Falha na aplicação que resulta no travamento da mesma, alto volume de acesso simultâneo, não pagar a hospedagem | Processos judiciais, perca de confiança dos usuários (candidatos e divulgadores de vaga), perca de relevância, trabalho extra dos colaboradores | - Postmortem Software incluindo dados de novos teste de carga e teste de estresse - Análise de relatório Postmortem Software - PDCA - Entrar em contato com hospedagem e fazer acordo para renovação imediata
r6 | Falha de segurança | Hacker se passar por alguma empresa ou candidato, sequestro de dados, processos judiciais, perca de relevância e confiança dos usuário na plataforma caso esses dados forem divulgados | - Contratar um advogado - Para sequestro de dados: analisar proposta do sequestrador, conversar com advogado, imprestimos bancários - Notificar usuários sobre esse vazamento e orientar para realizar alterações de senhas